## Hoja1
2017-01-27
frigorifico Mattievich Rosario
programa para cotizacion de reparacion y provision de puertas
a) PASILLO PRIMER PISO
camaras SECTOR SALIDA
Compuesto por 6 puertas batiente paso riel, vano 1200x3180, con paso de riel, marco inox amurado a pared, placa en aisi 304 con herrajes fermod linea 1316
bisagras 758.
burletes de 2 bulbos de vuelo 34mm (son burletes de corrediza, puestos en batientes.
Estado general; medio, las placas estan poco golpeadas, necesitan mantenimiento y un programa de recambio de burletes , bisagras y manijas, se puede intervenir de a 1 puerta
con las camaras en funcionamiento
se necesitara poner en obra dos personas que hagan mantenimiento y trabajos de herreria en inox (ejemplo, Mario Perez)
Mantenimiento de matievich tiene stock de repuestos Fermod, Para este caso, podemos cotizar el trabajo de mantenimiento sin la provision de herrajes, los cuales quedan a cargo del cliente
b) PASILLO PRIMER PISO
camaras Sector depostada
Este sector esta muy dañado. Se pueden recuperar lso marcos de puerta, en acero inox, con trabajo de amolado y pulido in situ, pero las placas estan rotas y con la espuma colapsada.
se deben cotizar 6 placas batientes derechas nuevas para vano 1200x3180, espesor 103mm, en aisi 1,2, soldado y pulido.
deben tener herrajes pesados, preferentemente de inoxidable
c) PASILLO segundo PISO - entrada
solo reparaciones, 6 puertas batientes. Programa de reparacion idem item a)
todas las puertas tienen herrajes fermod 1316 - bloques de cierre mezclados 1220 - 1316 -
d) PASILLO segundo PISO - salida
solo reparaciones, 6 puertas batientes. Programa de reparacion idem item a)
todas las puertas tienen herrajes fermod 1316 - bloques de cierre mezclados 1220 - 1316 -
e) SECTOR TUNELES DE BT - INGRESO
Tuneles 1 y 2 puertas con marcos totalmente destruidos - tuneles 3 y 4 tienen puertas bt de Arneg que se han congelado.
trabajo: cambio total puertas tuneles 1 y 2 - reparacion y recalefaccionado puertas 3 y 4
la tarea necesita parar los tuneles y secar los sectores con agua. Probablemente necesite reponer de 2 a 4 paneles, por colapso de espuma.
el trabajo debe estar sincronizado con el sector de egreso de tuneles 3 y 4 , los cuales tienen 2 puertas arneg destruidas.
cotizar:
2 puertas batientes bt 1200x2200- en acero 1,2, marco de aisi 304 para empotrar en mamposteria. Calefaccionado con raychem 35w/m
reparacion de 2 puertas Arneg prep/prep - con garantia limitada, opcion a cambio por puerta nueva.
e) SECTOR TUNELES DE BT - egreso
trabajo a combinar con parada de tuneles 3 y 4, reposicion de puertas 31 y 32
provision de puertas nuevas batientes 1,20x 2,2. en aisi 304 soldado y pulido. Mucho hielo en la zona, en el piso. Probablemente haya que cambiar paneles y aislacion al desarmar esta pared.
f) SECTOR deposito sur 5 - camara de bt -10ºC
puerta muy golpeada por torre de autoelevador. Se define cotizar una puerta nueva corrediza BT de 2x h: 3m, placa en aisi , marco en aisi para panel de 100mm
opcional: cotizar automatizacion.
consideraciones finales:
Esta obra es para un instalador con experiencia en frigorificos, que pueda agregar algo de herreria en inoxidable y obra civil por separado. Recomiendo a Mario Perez, por ejemplo.
a disposicion
A, Arango.
maro en acero aisi 304 estructural 1,2 mm - vano 1200x3180. rodadura a 3450. capilla altura 450mm
el techo del pasillo esta a 3700mm, no es posible colocar una corrediza en reemplazo.
los herrajes son Fermod, pero de linea vieja y con agregados hechos en herreria de inox.
todas las puertas son derechas, las bisagras son de zamak fermod 758.