## Hoja1 (2)
9888
REFERENCIA | CLIENTE | PROYECTO | TIPO DE EQUIPOS | PROVEEDOR | IMPORTADO POR | REQUISICIÓN | VENTA USD | CONDICIÓN | ESTATUS PRODUCCIÓN | AAD | FECHA DE VENCIMIENTO | fecha limite de fabricacion | fecha limite despacho | garantia del cliente | METODO DE PAGO | ESTATUS DE PAGO | FECHA DE VENCIMIENTO | PAGO DEL CLIENTE | ESTATUS PAGO DEL CLIENTE | OBSERVACIONES
OM13-2213 | LUZ | Central de frío | Refrigeración | Costan Argentina | TSM | Logística |  | CIF | Pedido no hecho | Disponible | 2014-07-29 | 2014-04-01 | 2014-05-13 | 697020 + 586800 | Carta de Crédito | No solicitado |  | Anticipo en Bolívares | Realizado
OM12-2026 | KROMI | central frio (rack baja+ estacion bombeo complementa con el de almacen) | Refrigeración | Costan Argentina | TNT | Logística |  | CIF | Pedido no hecho | Disponible | 2014-09-09 | 2014-05-13 | 2014-06-24 |  | Carta de Crédito | Solicitado al banco |  | Respaldo en divisas | Por realizar | cliente no sabe
OM13-2305 | KROMI | Central de frio | Refrigeración | Costan Argentina | TSM | Logística |  | CIF | Pedido no hecho | Disponible | 2014-09-09 | 2014-05-13 | 2014-06-24 |  | Carta de Crédito | Solicitado al banco |  | Respaldo en divisas | Por realizar
OM13-2211 | C.M | Central de frío | Refrigeración | Costan Argentina | TSM | Logística |  |  | Pedido no hecho | Disponible | 2014-09-09 | 2014-05-13 | 2014-06-24 |  | Carta de Crédito | Solicitado al banco
OM12-2172 | LOS NISPEROS | Central de frio | Refrigeración | Costan Argentina | TSM | No se ha hecho |  | cif | Pedido hecho | Disponible | 2014-09-17 | 2014-05-21 | 2014-07-02 |  | Carta de Crédito | Solicitado al banco
Formulas:
fecha limite de fabricacion = IF([FECHA DE VENCIMIENTO]="-","",[FECHA DE VENCIMIENTO]-(17*7))
fecha limite despacho = IF([FECHA DE VENCIMIENTO]="-","",[FECHA DE VENCIMIENTO]-(11*7))
Note on O3: edelgado2: toda la garantia es en Bs ya cobrados los 586 son el flete y seguro de todos los equipos
Note on J4: edelgado2: estacion de bombeo lista
Note on G5: edelgado2: rehacer requisicion

## Hoja1
9888
REFERENCIA | CLIENTE | PROYECTO | TIPO DE EQUIPOS | PROVEEDOR | IMPORTADO POR | REQUISICIÓN | VENTA USD | CONDICIÓN | ESTATUS PRODUCCIÓN | AAD | FECHA DE VENCIMIENTO | fecha limite de fabricacion | fecha limite despacho | garantia del cliente | METODO DE PAGO | ESTATUS DE PAGO | FECHA DE VENCIMIENTO | PAGO DEL CLIENTE | ESTATUS PAGO DEL CLIENTE | OBSERVACIONES
OM13-2260 | BIOMERCADO | Central de frío | Refrigeración | Costan Argentina | TSM | Logística | 268481.22 | CIF | Equipos en tránsito internacional | Disponible | 2013-05-10 | 2013-01-11 | 2013-03-01 | 165000 | Carta de Crédito | Solicitado al banco |  | Respaldo en divisas | Realizado | despachado en espera de código de reembolso
|  | Exhibidoras Argentinas (18L+10S+5P+3G) | Exhibidoras | Costan Argentina | Por definir | Logística | 307629.44 | CIF | Equipos listo para despacho | No aplica | - |  |  |  | Por definir | - |  | Ninguno | Realizado | Listo en fábrica en espera de definicón de forma de importación
|  | Exhibidoras Italianas (6c+8SO) | Exhibidoras | Costan Italia | Por definir | Logística | 188272.97 | CIF | Equipos listo para despacho | No aplica | - |  |  |  | Por definir | - |  | Ninguno | Realizado | Listo en fábrica en espera de definicón de forma de importación
OM13-2213 | LUZ | Central de frío | Refrigeración | Costan Argentina | TSM | Logística | 101418.88 | CIF | Pedido no hecho | Disponible | 2014-07-29 | 2014-04-01 | 2014-05-13 | 697020 + 586800 | Carta de Crédito | No solicitado |  | Anticipo en Bolívares | Realizado
|  | Exhibidoras Argentinas ( 5 lion + 1 Giant) | Exhibidoras | Costan Argentina | TSM | Logística | 71392.86 | CIF | Pedido no hecho | Disponible | 2014-07-29 | 2014-04-01 | 2014-05-13 | 756156 | Carta de Crédito | No solicitado |  | Anticipo en Bolívares | Realizado
|  | Exhibidoras Argentinas ( 2 lion) | Exhibidoras | Costan Argentina | TSM | Logística |  | CIF | Pedido no hecho | Disponible | 2014-09-09 | 2014-05-13 | 2014-06-24 |  | Carta de Crédito | Solicitado al cliente |  | Ninguno | Realizado
OM14-2213 | SANTO TOME | Exhibidoras (7 lions 6 piazzola 1 giant) | Exhibidoras | Costan Argentina | TSM | Logística |  | CIF | Pedido no hecho | Disponible | 2014-09-09 | 2014-05-13 | 2014-06-24 | [6 empty] | no hay requisison ni oferta
OM12-2026 | KROMI | Exhibidoras (6 miuras) | Exhibidoras | Costan Italia | TSM | Logística | 111939.57 | CIF | Pedido no hecho | Disponible | 2014-08-19 | 2014-04-22 | 2014-06-03 |  | Transferencia bancaria |  |  | Respaldo en divisas | Por realizar
|  | Exhibidoras (6 miuras) | Exhibidoras | Costan Italia | TSM | No se ha hecho |  |  | Pedido no hecho |  | En espera AAD
|  | Exhibidoras (5 lion +4 whale+2 serval) | Exhibidoras | Costan Argentina | TSM | Logística | 103940.18 | CIF | Pedido no hecho | Disponible | 2014-07-29 | 2014-04-01 | 2014-05-13 |  | Carta de Crédito | Solicitado al banco |  | Respaldo en divisas | Por realizar
|  | Exhibidoras (17 lion 4 whale) | Exhibidoras | Costan Argentina | TSM | Logística | 209494.2 | CIF |  |  | 2014-09-09 | 2014-05-13 | 2014-06-24 |  | Carta de Crédito | Solicitado al banco |  | Respaldo en divisas | Por realizar
|  | Exhibidoras (6 whales + 2 serval) | Exhibidoras | Costan Argentina | TSM | Logística | 72780.88 | CIF |  | Disponible | 2014-09-09 | 2014-05-13 | 2014-06-24 |  | Carta de Crédito | Solicitado al banco |  | Respaldo en divisas | Por realizar
|  | Exhibidoras ( 10 lion) | Exhibidoras | Costan Argentina | TSM | No se ha hecho |  |  |  |  | En espera AAD
|  | Exhibidoras ( 2 serval, 10 whale, 7 lion) | Exhibidoras | Costan Argentina | Por definir | [5 empty] | No tienen CNP
|  | central frio (rack baja+ estacion bombeo complementa con el de almacen) | Refrigeración | Costan Argentina | TNT | Logística | 198306.98 | CIF | Pedido no hecho | Disponible | 2014-09-09 | 2014-05-13 | 2014-06-24 |  | Carta de Crédito | Solicitado al banco |  | Respaldo en divisas | Por realizar | cliente no sabe
OM13-2305 | KROMI | Central de frio | Refrigeración | Costan Argentina | TSM | Logística | 308694.88 | CIF | Pedido no hecho | Disponible | 2014-09-09 | 2014-05-13 | 2014-06-24 |  | Carta de Crédito | Solicitado al banco |  | Respaldo en divisas | Por realizar
OM13-2211 | C.M | Exhibidoras | Exhibidoras | Costan Argentina | TSM | Logística |  |  | Pedido no hecho | Disponible | 2014-09-09 | 2014-05-13 | 2014-06-24 |  | Carta de Crédito | Solicitado al banco
|  | Central de frío | Refrigeración | Costan Argentina | TSM | Logística |  |  | Pedido no hecho | Disponible | 2014-09-09 | 2014-05-13 | 2014-06-24 |  | Carta de Crédito | Solicitado al banco
OM12-2172 | LOS NISPEROS | exhibidoras argentina (15L + 4P) | Exhibidoras | Costan Argentina | TSM | No se ha hecho |  | cif | Pedido hecho | Disponible | 2014-09-09 | 2014-05-13 | 2014-06-24 |  | Carta de Crédito | Solicitado al banco
|  | Central de frio | Refrigeración | Costan Argentina | TSM | No se ha hecho |  | cif | Pedido hecho | Disponible | 2014-09-17 | 2014-05-21 | 2014-07-02 |  | Carta de Crédito | Solicitado al banco
Formulas:
fecha limite de fabricacion = [FECHA DE VENCIMIENTO]-(17*7)
fecha limite de fabricacion = IF([FECHA DE VENCIMIENTO]="-","",[FECHA DE VENCIMIENTO]-(17*7))
fecha limite despacho = [FECHA DE VENCIMIENTO]-(10*7)
fecha limite despacho = IF([FECHA DE VENCIMIENTO]="-","",[FECHA DE VENCIMIENTO]-(11*7))
Note on O3: edelgado2: no hay nada facurado por facturar gastos de nacionalizacion de lo despachado
Note on P3: edelgado2: posible a tranferencia esperando fecha despacho
Note on O6: edelgado2: toda la garantia es en Bs ya cobrados los 586 son el flete y seguro de todos los equipos
Note on G11: edelgado2: no se ha hecho cadivi)
Note on H13: edelgado2: falta req
Note on H14: edelgado2: falta req.
Note on F16: edelgado2: no hay CNP
Note on J17: edelgado2: estacion de bombeo lista
Note on G18: edelgado2: rehacer requisicion